## Feuil1
Nom du projet : | Wazaa Immo
Chef de projet : | Mauro Fadika/Marion Brusadelli
Livrable du projet : | site internet/entreprise immoblière
Date de début : | 2021-05-18
Date de fin : | 2021-08-06
1
Tâches | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13
Conditions préalables
Prévoir la réunion de lancement 1 | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 1 | Achevé
Prévoir la réunion de lancement 2 | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 0 | Achevé
Démarrage
Cahier des charges détaillé | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 0 | Achevé
Elaborer le dictionnaire de données | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 0 | achevé
0
0
Dévelopement partie back
Réaliser le MCD | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | Achevé
script de création de la base de données | Mauro Fadika/Marion Brusadelli | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 0 | Achevé
profils de connexion profil administrateur (ou développeur) : comme gestion + création et suppression d’annonces | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | en cours
Décrivez les procédures que vous mettez en place pour assurer les sauvegardes de la base | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé
Testez une restauration | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé
Une vue SQL permettant de connaître, par ordre décroissant, les 5 annonces les plus consultées, laquelle sera utilisée pour afficher la liste des annonces sur la page d'accueil. | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé
Dévelopement partie front
Page d'accueil présentant la liste des biens à vendre | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé
Détail d'un bien à vendre | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  |  | Non commencé
Formulaire de contact, accessible depuis chaque annonce | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé
Page "A propos" présentant l'entreprise | Mauro Fadika/Marion Brusadelli |  |  | 0 | Non commencé